## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | bar: 2024-04-26
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 2 | 2024-04-26: 2
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 2
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
Query maken | 2 | 2024-05-15: 2
US 2 | 2 | bar: 2024-05-22
US 3 | 2 | 2024-05-29: 2
US 4 | 2 | 2024-05-29: 2
US 5 | 2 | 2024-06-05: 2
US 6 | 2 | 2024-06-05: 2
US 7 | 2 | 2024-06-05: 0
US 8 | 2 | 2024-06-12: 2
US 9 | 2 | 2024-06-12: 2
US 10 | 2 | 2024-06-12: 2
US 11 | 2 | 2024-06-12: 2
US 12 | 2 | 2024-06-19: 2
US 13 | 2 | 2024-06-19: 2
US 14 | 2 | 2024-06-19: 2
Nog doen | 43 | 36 | 28 | 27 | 23 | 19 | 11 | 5
Planning | 43 | 36.8571 | 30.7143 | 24.5714 | 18.4286 | 12.2857 | 6.1429 | 0